УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

25.05.2017 р.                                                                       			№ 197

м. Ніжин

Про підготовку матеріально-технічної

бази навчальних закладів Управління освіти

до роботи в новому 2017-2018 навчальному

році та в осінньо-зимовий період

З метою підготовки будівель та споруд навчальних закладів Управління освіти до сталої роботи в новому 2017/2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період:

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити план заходів Управління освіти щодо якісної підготовки навчальних закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

2. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів:

2.1  Розробити, затвердити та подати до Управління освіти плани заходів щодо підготовки закладів до роботи в новому 2017/2018 навчальному році. Переглянути плани роботи з урахуванням потреби у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

До 31 травня 2017 р.

2.2  Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу, в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню.

Постійно

2.3 Провести утеплення вікон та  дверей до опалювального періоду, ремонт устаткування і теплових мереж, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо-теплопостачання, водовідведення.

До 30.09.2017 р.

2.4 Оформити акти готовності навчальних закладів до початку нового навчального року. Подати їх Шуляку В.М., методисту ММК, відповідальному за безпеку життєдіяльності у навчальних закладах.

До 22.08.2017 р.

3.  Керівникам закладів з індивідуальними котельнями (ЗОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, ДНЗ № 4, ДЮСФШ):

3.1 Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів.

Постійно

(на час опалювального 				періоду)

3.2 Вжити заходів щодо забезпечення розробки планів-графіків споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання.

На час опалювального періоду

4. Забезпечити раціональне використання коштів загального і спеціального фонду державного бюджету, першочергово спрямувати їх на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень закладів освіти,  відомчого котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту.

Червень-вересень

5.  Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого державного майна та комунального майна, яке знаходиться на балансі навчальних закладів.

Жовтень-грудень

6. Організацію за виконання заходів  покласти на головного бухгалтера Управління освіти (Мезенцева Л.М.), головного економіста Управління освіти (Коротенко О.М.), начальника господарчої частини Управління освіти (Крапив’нська Л.М.), методиста ММК (Шуляк В.М.), відповідального за безпеку життєдіяльності, згідно функціональних обов’язків.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти				С. М. Крапив’янський

З наказом ознайомлені:						Л.М.Мезенцева

О.М.Коротенко

Л.М.Крапив’янська

В.М.Шуляк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління освіти

_______С.М. Крапив’янський

Заходи

щодо якісної підготовки навчальних закладів до нового

2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та надати до Управління освіти заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 н.р. | До 31.05.2017 р. | Керівники закладів |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи приміщень навчальних закладів | До 10.08.2017р | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 3 | Звітувати до Управління освіти про хід виконання запланованих заходів щодо проведення поточних ремонтів згідно складеного плану-графіку | Щотижнево | Керівники закладів |
| 4 | Провести поточні ремонти по відновленню водовідвідної системи у ЗОШ № 1, 6, ДНЗ № 1, 2, 4, 7, 14, 16, 23 | До 01.08.2017 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт туалетів та каналізації, даху гімназії № 3 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, Пушкіна В.В. |
| 6 | Поточний ремонт по заміні водопроводу у основному приміщенні ЗОШ № 12 | До 01.06..2017 р. | Управління освіти, Пашньова С.С. |
| 7 | Провести ремонт даху у ЗОШ № 6 (над харчоблоком), 11 (бібліотека), 12, ДНЗ № 7 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 8 | Ремонт підсобного приміщення ДНЗ № 23 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, Василенко Л.В. |
| 9 | Проведення капітального ремонту сантехнічних комунікацій підвального приміщення, кап. ремонт будівлі з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків у ДНЗ № 21 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, Пищик Т.С. |
| 10 | Капітальний ремонт філіалу ЗОШ № 1 по вул. Яворського,11 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, Піменова С.П. |
| 11 | Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 6 | До 20.08.2017 р. | Управління освіти, Кагітіна Т.С. |
| 12 | Кап. ремонт їдальні та харчоблоку ЗОШ № 7 | До 20.08.2017 р. | Управління освіти, Кутовець А.Ф. |
| 13 | Капітальний ремонт опалювальної системи у ДНЗ № 25 | До 20.08.2017 р. | Управління освіти, Дєдкова І.С. |
| 14 | Капітальний ремонт даху будівлі БДЮ | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, Забродська І.М. |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі дитячого садка по вул. Шевченка, 99 Є | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 16 | На виконання програми енергозбереження та енергоефективності провести заміну віконних блоків у гімназії № 3, ЗОШ № 6, 7, 8, 12, 13, ДНЗ 7, 9, 12, 23 | До 28.08.2017 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 17 | Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних норм штучне освітлення у навчальних закладах | До 28.08.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 18 | Укласти договори щодо проведення дератизації і дезінфекції приміщень закладів освіти. Забезпечити заклади деззасобами | До 01.06.2017 р | Мезенцева Л.М. Крапив’янська Л.М. |
| 19 | Видати наказ по економічному використанню енергоносіїв, Щоденно звітувати про фактичне споживання до програми «UMUNI», проводити аналіз використання електротеплоносіїв та холодної води згідно показників лічильника. | Постійно | Керівники закладів |
| 20 | Провести замір опору заземлення у навчальних закладах | До 28.08.2017 р. | Мезенцева Л.М. Кириченко С.А. |
| 21 | На виконання міської програми енергозбереження встановити теплові лічильники у ЗОШ № 1, 4, ДНЗ № 1, 2, 7, 14, 15, 16, 23 | До 01.10..2017 р. | Крапив’янська Л.М. керівники закладів |
| 22 | Здійснити планову перезарядку вогнегасників | До 31.05.2017 р. | Крапив’янська Л.М. керівники закладів |
| 23 | Провести обробку горищ вогнегасним розчином у ЗОШ № 4, 8, ДНЗ № 4, 7 | До 31.05.2017 р. | Крапив’янська Л.М. керівник закладу |
| 24 | Провести відповідні роботи по встановленню лічильників холодної води у ДНЗ № 9, 16, 17, 21, 25. | До 28.08.2017 р. | Крапив’янська Л.М. керівник закладу |
| 25 | Оформити акти готовності навчальних закладів до початку нового навчального року. Подати їх до Управління освіти | 22.08.2017 р | Шуляк В.М., керівники навчальних закладів |
| 26 | Провести перевірку технічного стану дахів, фундаментів | До 28.08.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 27 | Провести профілактику опалювальних систем, теплоенергопостачання, водопостачання. Усунути виявлені недоліки. | До 18.09.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 28 | Здійснити утеплення вікон у приміщеннях, де не встановлені енергозберігаючі, ревізію вхідних дверей з метою утеплення та ущільнення. | До 30.09.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 29 | Провести утеплення теплотрас, душників у фундаментах | До 30.09.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 30 | Здійснити профілактику димових та витяжних каналів (ЗОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, ДНЗ № 4, КДЮСШ з футболу) Оформити відповідні акти | До 18.09.2017 р. | Мезенцева Л.М. Кириченко С.А. керівники закладів |
| 31 | Провести повірку газового лічильника та коректора у ЗОШ № 14, та лічильника газу у ЗОШ № 2 | До 18.09.2017 р. | Управління освіти, Матях Л.А. Бублик Т.В. |
| 32 | Оформити паспорти готовності будівель та відповідні акти готовності (з підписами теплопостачальної організації) опалювальних систем та автономних котелень закладів освіти. Надати ксерокопії свідоцтв останньої перевірки теплових та газових лічильників | До 31.08.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 33 | Провести повірку теплового лічильника у ЗОШ № 15 | До 18.09.2017 р. | Крапив’янська Л.М. Павлюченко Т.М. |
| 34 | Визначити відповідальних за автономне та централізоване опалення, безпечне проведення опалювального сезону (перевірити наявність посвідчень та термін їх дії) | До 01.10.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 35 | Провести відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань річних та сезонних кочегарів | До початку опалювального періоду | Крапив’янська Л.М. керівники навчальних закладів |
| 36 | Забезпечити посипочний матеріал та придбати необхідну кількість інвентаря для прочистки доріг при заметілях | До 01.11.2017 р. | Крапив’янська Л.М. керівники закладів |
| 37 | Забезпечити кабінети (фізики, хімії) шкільні майстерні, котельні, медичними аптечками | До 01.09.2017 р. | Керівники навчальних закладів |
| 38 | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватись техніки безпеки | Постійно | Шуляк В.М., керівники навчальних закладів |